Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение

«Саглынская средняя общеобразовательная школа Овюрского кожууна» Республики Тыва

П Р И К А З

от 23.01.2020 года	№ 20

п. Троицкий

Об утверждении плана мероприятий, планируемых на 2023 год по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Саглынская  СОШ Овюрского кожууна»

В	целях	обеспечения	эффективного	введения	федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий, планируемых на 2023 год по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Саглынская  СОШ Овюрского кожууна»

| № п/ п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | Февраль -май 2023 | Рабочая группа | Образовательная программа |
| 1.2 | Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС среднего общего образования | Май 2023 | Директор, Заместитель директора по УВР; члены рабочей группы | Учебный план |

| 1.3 | Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования | май- август 2023 | Заместитель директора по УВР; педагоги школы; члены рабочей группы; | Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС СОО | Май 2023 | Администрация | Положения, инструкции, приказы |
| 1.5 | Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО | Февраль 2023 | Директор школы | Должностные инструкции |
| 2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования | Январь 2023 | Директор школы, зам.директора по УВР | Приказ по школе |

| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методическом совете школы | Февраль 2023 | Зам.директора по УВР, рабочая группа, руководители ШМ О | Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | Январь- февраль 2023 | Зам.директора по УВР, рабочая группа | План методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей | В течение уч.года | Директор школы, зам.директора по УВР | Документ о повышении квалификации |
| 2.5 | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования | Январь - февраль 2023 | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ |
| 2.6 | Разработка плана психолого- педагогического сопровождения обучающихся на уровне СОО с включением мероприятий по обеспечению осознанного и ответственного выбора дальнейшей | Март- апрель 2023 | Педагог- психолог, зам.директора по УВР | План психолого- педагогического сопровождения |

|  | профессиональной сферы деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО | В течение года | Рабочая группа | Информационные материалы |
| 3.2 | Проведение экспертизы основной образовательной программы среднего общего образования ОУ | Август 2023 | Рабочая группа | Протокол |
| 3.3 | Создание раздела «Введение ФГОС СОО» на школьном сайте | Февраль 2023 | Зам. директора по УВР, отв.за школьный сайт | Раздел «Введение ФГОС ООО» на школьном сайте |
| 3.4 | Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО | Февраль 2023 | Зам. директора по УВР | Протокол |
| 3.5 | Проведение родительских собраний, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО | Апрель 2023 | Зам. директора по УВР, классные руководители | Протоколы |
| 3.6 | Проведение заседаний школьных методических объединений, | Февраль 2023 | Руководители ШМО | Протоколы |

|  | посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Подготовка информационного стенда по вопросам подготовки и реализации ФГОС СОО | Февраль 2023 | зам.директора по УВР | Информационный стенд |
| 3.8 | Создание рубрики (страницы) на сайте школы по введению и реализации ФГОС СОО | Февраль 2023 | Ответственный за сайт школы | Страница на сайте |
| 3.9 | Создание информационной базы, дающей возможность учителям преодолевать профессиональные дефициты, появляющиеся в процессе реализации ФГОС СОО. | в течение года | зам.директора по УВР | Копилка методических материалов |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование списка учителей, рекомендованных к участию в реализации ФГОС СОО в 2023- 2024 учебном году | Февраль 2023 | Зам. директора по УВР | Список учителей, рекомендованных к участию в реализации ФГОС |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений | Март 2023 | Зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО. |

|  | педагогов, анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО | в течение учебног о года | Зам. директора по УВР, ВР | Ликвидация профессиональны х затруднений |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | С января 2023 ежегодн о | Заместители директора по УВР, Библиотекарь | Заявка на УМК |
| 5.2 | Разработка плана финансово- хозяйственной деятельности с внесением необходимых расходов на введение ФГОС СОО | Февраль 2023 | директор, зам.директора по АХР | План финансово- хозяйственной деятельности |
| 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС СОО |  |  |  |  |

| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Февраль 2023 | Рабочая группа | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Приведение материально- технических условий ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Февраль -август 2023 | Директор школы | Обновление материально- технической базы ОУ |

- Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Куулар Зою Калбаковну.

Директор	О.М.Назытай